**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НОВОКАСТОРНОЕ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.11.2021 года № 104

п.Новокасторное

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в поселке Новокасторное Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации администрация поселка Новокасторное Касторенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Новокасторное Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» в новой редакции. Постановление поселка Новокасторное Касторенского района Курской области от 24.06.2021 года №80 считать утратившим силу.
2. Разместить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Новокасторное Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» в новой редакции, утвержденную настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации поселка Новокасторное Касторенского районаhttp://novkastornoe.rkursk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Новокасторное

Касторенского района Ю.Т.Цыбанова

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНА

Председатель комитета ЖКХ и ТЭК постановлением Администрации

по Курской области поселка Новокасторное

Касторенского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Дедов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Т.Цыбанова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года от 12.11.2021 № 104

.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«ПОСЕЛОК НОВОКАСТОРНОЕ» КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018-2024 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области  на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Новокасторное Касторенского района Курской области |
| Участники Муниципальной программы | Администрация поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселка Новокасторное Касторенского района Курской области с учетом приоритетов территориального развития; 2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области в соответствии с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий. 2. количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; 3. среднее значение индекса качества городской среды по поселку Новокасторное Касторенского района Курской области; 4. доля (количество) территорий с благоприятной средой от общего количества территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; 5. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в поселке Новокасторное Касторенского района Курской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; 6. показатель реализации муниципальным образованием «поселок Новокасторное» мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства; 7. доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в один этап: 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 1867642 рублей, из них:  1712054 рублей за счет средств субсидии выделяемой из федерального бюджета и бюджета Курской области,  155588 рублей за счет средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области.  2018 год – 695711 рублей,  2019 год – 1171931 рублей,  2020 год – 1068417 рублей,  2021 год – 746 591 рублей,  2022 год – 879500рублей,  2023 год – 0,000 рублей,  2024 год – 0,000 рублей,  из них из федерального и областного бюджетов составляет 1712054 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 626393 рублей,  2019 год – 1085661 рублей,  2020 год – 1048835 рублей,  2021 год – 746 591рублей,  2022 год – 879500рублей,  2023 год – 0,000 рублей,  2024 год – 0,000 рублей,  из них объем бюджетных ассигнований из местного бюджета составляет 636306 тыс.рублей в том числе:  2018 год – 69318 рублей,  2019 год – 86270 рублей,  2020 год – 19582 рублей,  2021 год – 0,000 рублей,  2022 год – 0,000 рублей,  2023 год – 0,000 рублей,  2024 год – 0,000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области. 2. увеличение количества реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; 3. увеличено среднее значение индекса качества городской среды поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; 4. увеличена доля (количество) территорий с благоприятной средой от общего количества территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области; 5. увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в поселке Новокасторное Касторенского района Курской области, 6. показатель реализации муниципальным образованием «поселок Новокасторное» мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства достигает 100%; 7. реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств); 8. увеличена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Территория МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области имеет численность 1700 человек.

Со стороны Администрации поселка Новокасторное Касторенского района Курской области в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенного пункта – поселка Новокасторное Касторенского района Курской области.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории села практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. В поселке Новокасторное – это:

- благоустройство общественной территории Парка отдыха поселка Новокасторное ул.Железнодорожная, д.42;

- благоустройство общественной территории Детская площадка по ул.Чапаева поселка Новокасторное Касторенского района Курской области;

- благоустройство общественной территории Братской могилы (расположенной между Новокасторенской СОШ и Детским садом) поселка Новокасторное Касторенского района Курской области;

- благоустройство общественной территории Рыночная площадь по ул.Железнодорожная поселка Новокасторное Касторенского района Курской области.

Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, устройства детского игрового оборудования, устройства спортивных площадок, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга поселения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ поселка Новокасторное, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей села, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп поселения.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания поселения поселка Новокасторное, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп поселения.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства

поселка Новокасторное Касторенского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Программы | | | Год формирования муниципальной программы на  2018-2024 годы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Количество общественных территорий | единиц |  |  |  | 4 |
|  | Площадь общественных территорий | кв.м. |  |  |  | 27604 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  | 1,3 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | кв.м. |  |  |  | 462 |

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области;

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- 2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Новокасторное Касторенского района Курской области.

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2024 |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 3 |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность села.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- благоустройство общественных территорий - 5;

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп поселения.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий.

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

3. «Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства»

Показатель 1 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация поселка Новокасторное |

Показатель 2 ***«***Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «поселок Новокасторное» Касторенского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процент от общего количества граждан поселка в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация поселка Новокасторное |

Показатель 3 «Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризуется наличием реализации в муниципальном образовании «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области мероприятий, указанных в приказе Минстроя России от 24 апреля 2019 года № 235/пр |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно исходя из соотношения количества реализованных по итогу отчетного года мероприятий, указанных в приказе Минстроя России от 24 апреля 2019 года № 235/пр, к общему количеству мероприятий указанных в приказе Минстроя России от 24 апреля 2019 года № 235/пр.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация поселка Новокасторное |

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

**основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий».** В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство центральных площадей,

- иные объекты.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией поселка Новокасторное Касторенского района Курской области, подлежащие реализации в 2018-2024 годах приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» (приложение 1 к программе).

- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» за счет средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области (приложение 3 к программе).

- ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» (приложение 4 к программе).

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение 6 к программе).

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы**).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

**VII. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении № 3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Поселка Новокасторное Касторенского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке поселка Новокасторное Касторенского района Курской области на 2018-2022 годы» указаны в приложении № 4 к Программе.

**IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы, состав и основные характеристики основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**X. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов поселения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**XI. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Муниципальная программа должна содержать в том числе**:

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «поселок Новокасторное» Касторенского

района Курской области на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей, за 2018-2024 года** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха (скверы, парки, набережные и т.д.) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 248 | 414 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 3,5 | 6,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель реализации муниципальным образованием «поселок Новокасторное» мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в поселке Новокасторное** **Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала  реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1**  Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Новокасторное Касторенского района Курской области | 2018 | 2024 | Будет благоустроено **пять** общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на **100%** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района

Курской области на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» за счет средств бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| 2018-2024 |
| **Муниципальная программа поселка Новокасторное Касторенского района Курской области** | «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы» | **всего** | 1712054 руб. |
| в том числе: |  |
| Администрация поселка Новокасторное Касторенского района Курской области | 2018 год – 626393 рублей,  2019 год – 1085661 рублей,  2020 год – 1048835 рублей,  2021 год – 746 591рублей,  2022 год – 879500рублей,  2023 год – 0,000 рублей,  2024 год – 0,000 рублей, |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Новокасторное Касторенского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2018-2024 |
| **Муниципальная программа МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области** | **«Формирование современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области на 2018-2024 годы»** | Всего | 1712054 |
| Федеральный бюджет и областной бюджет | 2018 год – 626393 рублей,  2019 год – 1085661 рублей,  2020 год – 1048835 рублей,  2021 год – 746 591рублей,  2022 год – 879500рублей,  2023 год – 0,000 рублей,  2024 год – 0,000 рублей, |
| Бюджет поселка Новокасторное Касторенского района Курской области | 636306 рублей,  в том числе:  2018 год – 69318 рублей,  2019 год – 86270 рублей,  2020 год – 19582 рублей,  2021 год – 0,000 рублей,  2022 год – 0,000 рублей,  2023 год – 0,000 рублей,  2024 год – 0,000 рублей |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Год проведения работ | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
|  | Парк отдыха поселка | поселок Новокасторное ул.Железнодорожная, д.42  (1 этап) | 2018 | Установка танцевальной площадки, тротуарной дорожка, установка скамеек, урн |
|  | Парк отдыха поселка | поселок Новокасторное ул.Железнодорожная, д.42  (2 этап) | 2019 | Установка детской площадки, ограждения вокруг памятника |
|  | Парк отдыха поселка | поселок Новокасторное ул.Железнодорожная, д.42  (3 этап) | 2020 | тротуарная дорожка, ограждение |
|  | Детская площадка | поселок Новокасторное ул.Чапаева | 2021 | Установка детской площадки |
|  | Благоустройство Братской могилы (расположенной между Новокасторенской СОШ и Детским садом) | поселок Новокасторное ул.Железнодорожная, д.23а | 2022 – 2023 | Обустройство тротуарных дорожек, замена ограждения на металлическое, установка скамеек, урн, установка автономного светодиодного светильника |
|  | Рыночная площадь | поселок Новокасторное ул.Железнодорожная | 2024 | Асфальтирование, установка МАФ |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района

Курской области на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественных территорий,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды в МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. общественная территория - участки, иные части территории села, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения.

2.2. заинтересованные лица – жители МО «поселок Новокасторное».

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией поселка Новокасторное сельсовета Касторенского района Курской области (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования МО «поселок Новокасторное» Касторенского района Курской области.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию поселка Новокасторное Касторенского района Курской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация поселка Новокасторное района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего попоселкения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.