РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НОВОКАСТОРНОЕ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2023 года                               № 39

п.Новокасторное

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства поселка Новокасторное к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, Администрация поселка Новокасторное Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселка к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. и утвердить его прилагаемый состав (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства поселка Новокасторное к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. (приложение № 2).

3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. 15 октября 2023 года.

4. Директору ООО УК «Заказчик» Бойко В.Н., разработать и утвердить организационно-технические мероприятия с указанием сроков исполнения, объемов работ, источников и объемов финансирования, предусматривающие бесперебойное функционирование объектов жилого фонда и соцкультбыта, инженерной инфраструктуры, внешнего благоустройства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Новокасторное                                         В.В.Степанов

Приложение № 1

Утверждено постановление Главы поселка

Новокасторное от 28.04.2023 года № 39

СОСТАВ

штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства поселка Новокасторное к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

- Степанов В.В. – Глава поселка Новокасторное, председатель штаба;

- Медведева Т.И. – заместитель главы поселка Новокасторное, заместитель председателя штаба;

- Никитина О.Н. – начальник отдела (главный бухгалтер) администрации поселка Новокасторное;

- Бойко В.Н. – директор ООО УК «Заказчик»;

- Величко Н.И. – депутат Собрания депутатов поселка Новокасторное;

- Галкин А.А. – начальник Касторенской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Курск» (по согласованию).

Приложение № 2

Утверждено постановление Главы поселка

Новокасторное от 28.04.2023 года № 39

ПЛАН

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение выполнения программы текущего ремонта объектов ЖКХ, МКД п.Новокасторное Касторенского района Курской области на 2023 год | Администрация поселка Новокасторное, ООО УК «Заказчик» | до 15 сентября 2023 г. |
| 2 | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливно - энергетических ресурсов и коммунальных услуг | Администрация поселка Новокасторное, руководители организаций | постоянно |
| 3 | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно - энергетических ресурсов | Администрация поселка Новокасторное | постоянно |
| 4 | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Администрация поселка Новокасторное | до 25 мая 2023 г. |
| 5 | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно-коммунального назначения с последующим предоставлением их в структурные подразделения Администрации Касторенского района | Администрация поселка Новокасторное | до 25 мая 2023 г. |
| 6 | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону организаций, включая объекты ЖКХ, котельные | Администрация поселка Новокасторное, Ростехнадзор (по согласованию) | до 15 сентября 2023 г. |
| 7 | Принятие мер по укомплектованию объектов ЖКХ квалифицированным персоналом и организация его обучения | Администрация поселка Новокасторное с руководителями предприятий, организаций и учреждений | до 1 октября 2023 г. |
| 8 | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенными на территории поселка вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормативами | Администрация поселка Новокасторное | до 1 июля 2023 г |
| 9 | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах тепло-, энергоснабжения для оперативного устранения неисправностей и аварий | Администрация поселка Новокасторное | до 1 сентября 2023 г. |
| 10 | Предоставление в отдел ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области информации о ходе выполнения комплекса намеченных мероприятий | Администрация поселка Новокасторное | Ежемесячно до 20 числа |